## Slide 1: SI.RAM - Kick-Off Sistema de Informação para Registo e Controlo de Reações Adversas a Medicamentos e Dispositivos Médicos
21-03-2025
Com base no Caderno de Encargos:
https://www.base.gov.pt/...
Grupo #09

## Slide 2: Agenda
Enquadramento
Objetivos do Projeto
Âmbito do Projeto
Abordagem e Metodologia
Descrição do Projeto
Datas Chave e Marcos/Cronograma do Projeto
Modelo de Gestão e Equipa de Projeto
Regras e Ferramentas de Gestão do Projeto
Aprovação

## Slide 3: Enquadramento
Contexto
O projeto surge da necessidade de otimizar a monitorização e gestão de reações adversas a medicamentos na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM).
Insere-se numa estratégia mais ampla de inovação e digitalização dos serviços de saúde.
Visa melhorar a farmacovigilância através da implementação de um sistema eficiente e interoperável.
Entidade Adjudicante
Nome: Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM)
Responsável: Direção Municipal de Saúde e Tecnologias da Informação
Data Limite do Projeto
O projeto deverá estar concluído até 31 de dezembro de 2022.
Motivação
Necessidade de criar um sistema digital moderno para registo e controlo de reacções adversas.
Melhorar a integração e partilha de dados entre profissionais de saúde.
Aumentar a eficiência na identificação e mitigação de riscos associados a medicamentos e dispositivos médicos.

## Slide 4: Objetivos do Projeto
Introduzir algoritmos para deteção de reações alérgicas.
Implementar Inteligência Artificial para imputação de causalidade.
Criar e gerir bases de dados de reações adversas e alergias.
Integrar a solução com sistemas locais e entidades reguladoras.
Melhorar a monitorização e gestão através de dashboards personalizados.

## Slide 5: Âmbito do Projeto
No Âmbito | Fora de Âmbito
Desenvolvimento e implementação do SI.RAM na ULSM | Cumprimento das normas de interoperabilidade e RGPD.
Integração com sistemas existentes (ex. SClínico, Infarmed) | Formação e suporte aos utilizadores finais.

## Slide 6: Abordagem e Metodologia
Metodologia ágil com entregas faseadas.
Kick-off seguido de definição detalhada de requisitos.
Desenvolvimento iterativo e testes de aceitação.
Formação e transição para operação contínua.

## Slide 7: Descrição do Projeto
O SI.RAM será um sistema inovador para gestão de reações adversas a medicamentos e dispositivos médicos, com componentes de inteligência artificial, interoperabilidade com sistemas externos e ferramentas de análise para suporte à decisão clínica

## Slide 8: Datas Chave e Marcos
Fase 1
Kick Off e Planeamento
Duração: 1 Mês Reunião Kick Off
Fase 2
Desenvolvimento e Integração
Fase 3
Duração: 5 Meses Desenvolvimento do sistema
Testes e Ajustes
Duração: 2 Meses
Testes de aceitação com utilizadores finais
Definição detalhada de requisitos
Integração com sistemas existentes (ex. Sclinico, Infarmed)
Ajustes e correções conforme feedback
Fase 4
Testes e Ajustes
Formação de Utilizadores
Duração: 1 Mês
Monitorização inicial e suporte

## Slide 9: Modelo de Gestão de Projeto
Equipa multidisciplinar composta por especialistas da ULSM e do fornecedor.
Nomeação de um gestor de projeto para coordenação e comunicação.
Monitorização contínua dos requisitos e riscos.

## Slide 10: Equipa de Projeto
Gestor do Projeto: Carlos Barbosa
Gestão de Projeto
Desenvolvimento e Implementação
Guilherme Barreiro
André Ribeiro
Daykise Vaz

## Slide 11: Regras e Ferramentas de Gestão do Projeto
Utilização de metodologias ágeis.
Ferramentas de colaboração e gestão de tarefas.
Relatórios periódicos e reuniões de acompanhamento

## Slide 12: Grupos Impactados
Profissionais de Saúde
Pacientes e Utentes da ULSM
Entidades Reguladoras
Monitorização em Tempo Real
Monitorização Eficaz
Acompanhamento Personalizado
Maior Segurança Clínica
Profissionais de Saúde
  Maior Segurança Clínica – Apoio à decisão clínica para reduzir riscos.
Pacientes e Utentes da ULSM
  Monitorização Eficaz – Melhor controlo de reações adversas a medicamentos.
  Acompanhamento Personalizado – Registos digitalizados permitem um seguimento mais preciso.
Entidades Reguladoras (INFARMED, SNS, etc.)
  Monitorização em Tempo Real – Resposta rápida a efeitos adversos.

## Slide 13: Plano de Implementação
Ação | Data-alvo | Proprietário | Comentários
Início do Desenvolvimento | 2025-04-11 | André | Definição da arquitetura do sistema.
Integração com sistemas existentes | 2025-04-11 | Carlos | Garantir interoperabilidade com ULSM.
Desenvolvimento dos algoritmos de IA | 2026-01-11 | Daykise | Implementação de modelos preditivos.
Implementação de dashboards e relatórios | 2026-01-11 | Guilherme | Business Intelligence aplicado ao projeto.
Testes funcionais e de segurança | 2026-02-01 | Equipa toda | Garantir conformidade com RGPD.
Formação dos utilizadores | 2026-03-15 | Carlos | Sessões presenciais e materiais digitais.
Auditoria de segurança e conformidade | 2026-04-18 | Guilherme | Avaliação final do sistema antes da entrega.
Entrega Final e Defesa do Projeto | 2027-06-06 | Equipa toda | Última apresentação e avaliação do projeto.

## Slide 14: Plano de Riscos e Mitigação
Risco | Probabilidade | Gravidade | Planos de Mitigação | Proprietário
Resistência dos utilizadores à adoção | Média | Alta | Formação intensiva e suporte contínuo. | Carlos
Problemas de integração com sistemas legados | Alta | Alta | Testes de interoperabilidade antecipados. | André
Atrasos no desenvolvimento | Média | Média | Monitorização contínua do progresso. | Guilherme
Problemas de segurança e conformidade (RGPD) | Alta | Alta | Auditorias regulares e encriptação de dados. | Daykise
Falhas nos algoritmos de IA | Média | Alta | Validação com especialistas clínicos. | Daykise
Desempenho abaixo do esperado | Média | Média | Testes de carga e otimização contínua. | André
Erros nos relatórios e dashboards | Baixa | Média | Testes e feedback contínuo dos utilizadores. | Guilherme

## Slide 15: Plano de Comunicação
Tópico | Público | Data/Frequência | Canal | Proprietário
Reuniões regulares com stakeholders | Direção da ULSM, INFARMED | Quinzenalmente | Reunião presencial/online | Guilherme
Relatórios de progresso | Equipa de projeto, professores | Mensalmente | Documento escrito | Carlos
Atualização sobre integrações | Equipa Técnica | Quinzenalmente | Reunião online | Daykise
Revisão dos algoritmos de IA | Especialistas clínicos | Bimestralmente | Relatório técnico | Daykise
Auditoria de conformidade | Entidades Reguladoras (INFARMED) | 2026-03-15 | Auditoria oficial | Guilherme
Entrega final e defesa do projeto | Professores e avaliadores | 2027-06-06 | Apresentação final | Equipa toda

## Slide 16: Próximos Passos
Alinhamento detalhado dos requisitos com os stakeholders.
Nomeação da equipa de projeto.
Definição do plano detalhado de implementação.

## Slide 17: Aprovação
Papel | Nome | Data | Assinatura
Gestor do Projeto | Carlos | 28/03/2025 | _____________
Responsável Técnico | Guilherme | 28/03/2025 | _____________
Especialista IA | Daykise | 28/03/2025 | _____________
Responsável pela Integração | André | 28/03/2025 | _____________